## 6284
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2023-07-04
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Misión | Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción: | A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios: | Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado: | Asistir a 1,250 empresas en servicios de capacitación en el trimestre abril-junio 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral Abril - Junio 2023 |  | Ejecución Trimestral Abril - Junio 2023 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6284 |  | 4077 | 364447355.69 | 1250 | 111738826.34 | 1030 | 110296672.33 | 82.4% | 98.71%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6284
Descripción del producto: | Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad
Logros alcanzados: | En el trimestre abril - junio se atendieron 1,030 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 82.40 % en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de RD$110,296,672.33 para un 98.71% en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío: | La desviación en la ejecución de las metas fìsicas de un -17.60%, esto de debe a que en el primer trimestre se recibió una cantidad de solicitudes mayor a lo previsto y en el 2do trimestre se continúa con la prestación de los servicios en dichas empresas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Se tomará en cuenta este comportamiento para la programación del próximo año.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por:
| Diomaris Reyes |  |  |  |  | Yanira Núñez
Enc. División Presupuesto y Proyectos |  |  |  |  | Subencargada de Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
| Bilma M. Erasme B. |  |  |  |  | Ondina Marte
| Directora de Adm. y Finanzas |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo

## 6285
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2023-07-04
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Misión | Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción: | A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios: | Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado: | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral Abril - Junio 2023 |  | Ejecución Trimestral Abril - Junio 2023 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6285 |  | 672832 | 3499629965 | 205000 | 1066274700 | 278954 | 1171900749.16 | 136.1% | 109.9%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6285 Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo
Descripción del producto: | Está dirigida a la formación técnica de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante que demanden el servicio en todo el territorio nacional. Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de las aptitudes que requieren los participantes o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en el mercado laboral.
Logros alcanzados: | 278,954 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre abril-junio para una ejecución de 136.08% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de 109.91%.
Causas y justificación del desvío: | La desviación de las metas físicas fue de 36.08% en relación a las metas planificadas, esto se debe a la ampliación de la infraestructura física de la institución, lo que ha permitido atender una mayor cantidad de participantes en cursos de formación técnica profesional. La desviación de las metas financieras fue de 9.91%.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En el 2do. semestre se realizará la reformulación de las metas operativas para ajustarlas a las nuevas estrategias que desarrolla la institución.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por:
| Diomaris Reyes |  |  |  |  | Yanira Núñez
Enc. División Presupuesto y Proyectos |  |  |  |  | Subencargada de Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
| Bilma M. Erasme B. |  |  |  |  | Ondina Marte
| Directora de Adm. y Finanzas |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo