## 6284
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-10-13
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Misión | Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción: | A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios: | Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado: | Asistir a 1,315 empresas en servicios de capacitación en el trimestre julio-septiembre 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6284 |  | 3657 | 309199925 | 1315 | 111183250 | 819 | 89514027 | 62.28% | 80.51%
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6284
Descripción del producto: | Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre se atendieron 819 empresas a traves del servicio de Asesoria y Asistencia tècnica para la mejora de la productividad, para una ejecucion de un 62.28% en relacion a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de 89,514,027.00 para un 80.51% en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío: | La desviación en la ejecuciòn de las metas fìsicas de -37.72%, se debe a que para este periodo se estaban desarrollando programas de formación y asistencias a las empresas que solicitaron el servicio en el 2do trimestre, por lo que no se intregró la cantidad esperada de empresas nuevas. La ejecución de las metas financieras presentan una desviación de 19.49%, esto se debe fundamentalmente a la disminución en la cantidad de empresas asistidas en el periodo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para ampliar la cobertura del servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a las empresas se preve realizar una campaña publicitaria para dar a conocer el servicio a las empresas, así como incrementar el personal destinado para estos fines.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por:
| Diomaris Reyes |  |  |  |  | Yanira Núñez
Enc. División Presupuesto y Proyectos |  |  |  |  | Subencargada de Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
| Bilma M. Erasme B. |  |  |  |  | Ondina Marte
| Directora de Adm. y Finanzas |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo

## 6285
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-10-13
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL
Misión | Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción: | A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios: | Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado: | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6285 |  | 685640 | 3060097177 | 205692 | 918030136 | 247477 | 871542144.83 | 120.3% | 94.94%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6285 Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo
Descripción del producto: | Está dirigida a la formación técnica de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante que demanden el servicio en todo el territorio nacional. Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de las aptitudes que requieren los participantes o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en el mercado laboral.
Logros alcanzados: | 247,477 participantes capacitados a travès del servicio de Formaciòn Tècnico Profesional en el trimestre julio-septiembre, para una ejecuciòn de 120.31% en relaciòn a las metas planificadas. La ejecuciòn de las metas financieras fue de 94.94%.
Causas y justificación del desvío: | La desviaciòn de las metas fìsicas fue de 20.31% en relaciòn a las metas planificadas, se debe al incremento de la demanda del servicio de formaciòn y a que se desarrollaron capacitaciones con menor duraciòn de las planificadas lo que permite atender una mayor cantidad de participantes. La desviaciòn de las metas financieras fue de -5.06%, se debe a que al impartir cursos con menos horas de las planificadas los costos disminuyen, y a que algunas capacitaciones se impartieron de manera virtual, lo que también disminuye los costos de la formación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
La institución se plantea fortalecer la formación de técnicos con altos niveles de cualificación, lo que conlleva la implementación de diferentes estrategias y acciones como la revisión de los programas de formación para adecuarlos al marco nacional de cualificaciones y el diseño de nuevos programas acorde a las necesidades de la industria 4.0. Además se propone desarrollar un plan de actualización de los docentes para fortalecer sus competencias.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por:
| Diomaris Reyes |  |  |  |  | Yanira Núñez
Enc. División Presupuesto y Proyectos |  |  |  |  | Subencargada de Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
| Bilma M. Erasme B. |  |  |  |  | Ondina Marte
| Directora de Adm. y Finanzas |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo