## 6284
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2026-01-07
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Misión | Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción: | A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios: | Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado: | Asistir a 613 empresas en servicios de capacitación en el trimestre octubre - diciembre 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral octubre - diciembre 2025 |  | Ejecución Trimestral octubre - diciembre 2025 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6284 |  | 4536 | 584744314.01 | 613 | 79022986 | 628 | 111891618.54 | 102.4% | 141.6%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6284
Descripción del producto: | Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad
Logros alcanzados: | En el trimestre octubre - diciembre se atendieron 628 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 102.45%, en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de R$111,891,618.54 para un 141.59%, en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío: | La desviación de las metas físicas fue de 2.45% en relación a lo planificado, . La desviación de las metas financieras fue de 41.59%, lo cual se debe a que algunos procesos de asesoría iniciados en el cuatrimestre anterior continuaron su ejecución en el 4to trimestre lo que elevó los costos financieros.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En la planificación para el año 2026 se consideró un incremento del presupuesto asignado a este servicio.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por:
| Diomaris Reyes |  |  |  |  | Yanira Núñez
Enc. División Presupuesto y Proyectos |  |  |  |  | Subencargada de Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
| Vilma M. Herasme B. |  |  |  |  | Ondina Marte
| Directora de Adm. y Finanzas |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo

## 6285
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2026-01-07
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Subcapítulo | 01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL
Misión | Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción: | A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios: | Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado: | Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral octubre - diciembre 2025 |  | Ejecución Trimestral octubre - diciembre 2025 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6285 |  | 966306 | 4696250582 | 306708 | 1308313096.79 | 256652 | 1233258677.47 | 83.68% | 94.26%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6285 Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo
Descripción del producto: | Está dirigida a la formación técnica de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante que demanden el servicio en todo el territorio nacional. Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de las aptitudes que requieren los participantes o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en el mercado laboral.
Logros alcanzados: | 256,652 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre octubre - diciembre, para una ejecución de un 83.68%, en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de RD$ 1,233,258,677.47 para un 94.26% sobre lo planificado.
Causas y justificación del desvío: | La desviación de las metas físicas fue de un 16.32% en relación a las metas planificadas, esto se debe a que en el 2do y 3er trimestre se iniciaron una mayor cantidad de cursos de los planificados y algunos de estos cursos continuaron su ejecución en el 4to trimestre, lo que limitó la disponibilidad de aulas para el inicio de las capacitaciones en el 4to trimestre. La desviación de las metas financieras de 5.74% se debe a la disminución en la ejecución de las metas físicas en el trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Estos aspectos serán tomados en cuenta para la planificación de las metas del 2026.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por:
| Diomaris Reyes |  |  |  |  | Yanira Núñez
Enc. División Presupuesto y Proyectos |  |  |  |  | Subencargada de Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
| Vilma M. Herasme B. |  |  |  |  | Ondina Marte
| Directora de Adm. y Finanzas |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo